新乡医学院三全学院2017年度国家自然科学基金申报工作进程表

| 时 间 安 排 |  | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2016年11月5日之前 | 1.科研部组织召开2017年度申报工作动员会暨报告会（已经完成）。 2.各院（系、部）认真分析2016年度工作开展情况及各级专家意见，总结经验；做好2017年度申报工作计划。 3.科研部邀请专家进行2017年度申请专项培训。 |
| 第二阶段 | 11月5日—11月30日 | 1.科研部组织专家进行论证（提前一周将论证时间及地点通知新乡医学院科技处备案）。 2.项目组在论证的基础上认真修改申请书。 3.科研部联系专家对项目组进行指导。 |
| 第三阶段 | 12月1日—2017年1月14日 | 根据各学科申报项目情况，各院（系、部）推荐、科研部邀请国内同行知名专家进行修改，集中进行申请书的面对面指导。 |
| 第四阶段 | 1月14日—2月17日 | 项目申请人根据修改意见完善申请书或补充实验内容。 |
| 第五阶段 | 2月18日—2月24日 | 各院（系、部）科研负责人负责完成申请书的形式审查，并报送本单位申请书纸质版和汇总表至科研部（科研部报新乡医学院科技处审核并反馈意见）。 |
|  | 3月3日—3月7日 | 各院（系、部）向科研部提交最终版纸质申请书和电子文档（有合作单位的请提前加盖法人单位公章）。 |
| 第六阶段 | 3月8日—3月9日 | 科研部将我院申请书报新乡医学院科技处审核盖章、上传提交。 |
|  | 3月16日—3月20日 | 由新乡医学院报送国家基金委员会。 |